## Gantt Projektplanung
| Dauer | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02
Zeit zur Verfügung |  | 90 Min | 180 Min | 90 Min | 180 Min | 90 Min | 180 Min | 90 Min | 180 Min | 90 Min | 180 Min | 90 Min | 180 Min | 90 Min | 180 Min
Meilensteine |  | MS Pflichtenheft | MS Liste der Arbeitspakete | MS Prototyp mit Oberfläche | Prototyp mit Notendarstellung | [5 empty] | Voller Funktionsumfang
Arbeitspakete
Planung | 180 Min
Klassenstrukturen aufbauen | 120 Min
Verwaltung von Noten für einen Nutzer | 180 Min
Verwaltung von Klassen für Lehrkräfte | 135 Min
Erweiterte Automatisierung (neues fach für alle schüler, gesamte Klasse versetzen). | 90 Min
Speichern und Laden der Daten | 180 Min
Benutzeroberfläche für Konsole | 180 Min
Verschlüsselung / Zugangsberechtigung | 90 Min
weitere Features